## 【別表第４】 技術者及び技能労働者ごとの休日確認資料(例)
別表第３
週休２日制工事（交替制） (技術者及び技能労働者ごとの休日確認資料) (例)
| 工事名：◇◇◇◇◇◇工事 工期： ◇◇年10月10日～◇◇年１月31日 | [60 empty] | ○：勤務 ●：休日
No, | 技術者及び技能労働者 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [30 empty] | 10月 |  | 11月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休日数 | 対象期間 | 休日数 | 対象期間
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | A建設 香美 次郎 | [62 empty] | 4 | 15 | 9 | 30 | bar: 17 水 to 11月 30 金
2 | A建設 山田 土佐子 | [62 empty] | 4 | 15 | 9 | 30 | bar: 17 水 to 11月 30 金
3 | B建設(下請) 香北 三郎 | [62 empty] | 3 | 9 | 8 | 30 | bar: 23 火 to 11月 30 金
4 | B建設(下請) 物部 良子 | [62 empty] | 3 | 9 | 9 | 30 | bar: 23 火 to 11月 30 金
5 | C建設(下請) 明治 花子 | [62 empty] | 0 | 0 | 9 | 30 | bar: 11月 1 木 to 11月 30 金
6 | C建設(下請) 新改 四郎 | [62 empty] | 0 | 0 | 8 | 30 | bar: 11月 1 木 to 11月 30 金
備 考 | [6 empty] | 9 火: 契 約 日; 10 水: 工 期 始 期 日; 17 水: 工 事 着 手 日; 23 火: B 建 設 着 手; 31 水: C 建 設 着 手 |  | 14 | 48 | 52 | 180
No, | 技術者及び技能労働者 | 12月 | [61 empty] | 12月 |  | 1月 | bar: 11月 1 木
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休日数 | 対象期間 | 休日数 | 対象期間
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | A建設 香美 次郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | [57 empty] | 8 | 28 | 7 | 23 | bar: 6 木 to 28 金; 1月 4 金 to 1月 26 土
2 | A建設 山田 土佐子 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | [57 empty] | 8 | 28 | 7 | 23 | bar: 6 木 to 28 金; 1月 4 金 to 1月 26 土
3 | B建設(下請) 香北 三郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | [57 empty] | 7 | 28 | 4 | 13 | bar: 6 木 to 28 金; 1月 4 金 to 1月 16 水
4 | B建設(下請) 物部 良子 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | [57 empty] | 9 | 28 | 4 | 13 | bar: 6 木 to 28 金; 1月 4 金 to 1月 16 水
5 | C建設(下請) 明治 花子 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | [57 empty] | 8 | 28 | 0 | 0 | bar: 6 木 to 28 金
6 | C建設(下請) 新改 四郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | [57 empty] | 9 | 28 | 0 | 0 | bar: 6 木 to 28 金
備 考 | [6 empty] | 28 金: C 建 設 完 成; 29 土: 対 象 外 期 間 １; 30 日: 対 象 外 期 間 ２; 31 月: 対 象 外 期 間 ３; 1月 1 火: 対 象 外 期 間 ４; 1月 2 水: 対 象 外 期 間 ５; 1月 3 木: 対 象 外 期 間 ６; 1月 16 水: B 建 設 完 成; 1月 26 土: 工 事 完 成 日; 1月 31 木: 工 期 終 期 日 | 49 | 168 | 22 | 72
| 休日率(28.5%以上) | = |  | 休日総数 |  |  | 7 金: ÷; 9 日: 総日数
| 10月 29.2% | = |  | 14 |  |  | 7 金: ÷; 9 日: 48
| 11月 28.9% | = |  | 52 |  |  | 7 金: ÷; 9 日: 180
| 12月 29.2% | = |  | 49 |  |  | 7 金: ÷; 9 日: 168
| 1月 30.6% | = |  | 22 |  |  | 7 金: ÷; 9 日: 72